## 01.封面
附件2.
昆明市市本级预算部门项目支出绩效自评报告
（2016年度）
| 部门名称（公章） |  | 昆明市社会科学院
| 项目单位 |  | 昆明市社会科学院
主管部门
| 项目名称 | 2016年度《昆明发展蓝皮书》系列丛书五本出版
| 自评日期 |  | 2017-10-25

## 02.部门概况
一、部门概况
部门名称 昆明市社会科学院 |  |  | 部门负责人 陈勇强
部门财务负责人 黄剑辉 | 联系电话63172905 | 电子邮箱 kmskybgs@126.com
部门性质市政府直属全额补助事业单位 | 单位地址市级行政中心7号楼 |  | 单位邮编650500
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：开展咨询研究，为昆明市委、市政府科学决策提供意见建议
2.职能二：开展昆明经济社会发展课题研究
3.职能三：为市委加强意识形态工作，开展理论研究，提供理论支撑
（二）事业发展规划
1.行业发展规划：建设成为全国一流城市社科院
2.部门发展规划：建设成为昆明市委、市政府的合格智库
（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：为市委、市政府科学决策提供意见建议
2.部门绩效目标二：提出推进昆明经济、社会、文化、法治、城市发展的意见建议
3.部门绩效目标三：完成市委交办的意识形态理论工作
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：2016年度《昆明发展蓝皮书》系列丛书五本预算批复出版费13万元，支出13万元。
2.部门预算执行情况：2016年度《昆明发展蓝皮书》系列丛书五本出版费13万元，实际支出13万元。完成预算执行目标。

## 03.项目概况
二、项目支出概况
项目分管处室（单位） 昆明市社会科学院办公室 |  |  | 项目分管处室（单位）负责人 黄剑辉
联系电话 63172905 |  |  | 电子邮箱 kmskybgs@126.com
（一）项目基本情况
1.项目起止时间 2016年1月至12月
预算安排资金（万元） 13万元 |  |  | 实际到位资金（万元） 13万元
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政
| 省级财政 |  |  | 省级财政
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容 |  | 预算支出数 |  |  | 实际支出数
2016年度《昆明发展蓝皮书》经济发展报告、社会发展报告、文化发展报告、法治发展报告、城市发展报告出版费 |  | 13万元 |  |  | 13万元
（三）项目管理
1.项目实施主体 昆明市社会科学院
2.保障措施 本项目依据《昆明市社会科学院财务管理办法》《昆明市社会科学院经费报销办法》《昆明市社会科学院课题管理办法》等措施，保障项目实施开展。
3.资金安排程序 市财政预算安排；昆明市社会科学院统一管理，统一支付出版社
4.资金安排标准或依据 市财政对2016年度《昆明发展蓝皮书》系列丛书五本出版费的预算安排；出版社的出版成本。
5.财务管理 财务根据昆明市级财政有关预算资金的管理办法，《昆明市社会科学院财务管理办法》《昆明市社会科学院经费报销办法》等制度进行管理。

## 04-1.业务指标 (hidden)
三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 构成 | 产出指标 | 指标1
指标2
……
| 效果指标 | 指标1
指标2
……
| 效率指标 | 指标1
指标2
……
2.绩效指标明确性 | 项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标
项目目标是否明确
项目是否有明确的受益对象
3.项目计划可行性 | 项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行
4.绩效指标科学性 | 项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符
项目绩效指标是否对应工作措施
项目绩效指标构成是否全面
项目绩效指标是否量化、可说明
是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法
5.项目资金合理性 | 项目资金安排是否与项目目标、内容相符
项目资金安排是否有明确的标准或依据
项目是否进行可行性论证

## 04.绩效自评
三、项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 绩效指标完成 情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效 指标完成分析 | 指标 类型 | 上年绩效指标 完成情况 | 申报项目确定的 预期绩效指标 | 执行完毕 绩效指标 | 完成率 | 完成 质量
| 产出 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 数量、质量指标 | 较好 | 出版蓝皮书5本，每本印1000册、20篇报告以上、20万字以上；内容差错率不超过万分之一；印刷、装订差错率为零 | 出版蓝皮书5本，每本1000册、20篇报告、30万-45万字，5本总字数合计210万字；内容差错率不超过万分之一；印刷、装订差错率为零 | 100% | 优
| 效益 指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| 经济、社会效益 | 较好 | 推动昆明经济增长；送市领导参阅；送有关部门和县（市）区参阅 | 送达率100% | 100% | 优
| 满意度指标 | 上年完成指标 | 计划指标 | 完成指标
| …… | …… | …… | ……
2.项目成本性 分析 | 项目是否有节支增效的改进措施
| 项目是否有规范的内控机制 |  |  | 项目依据《昆明市社会科学院财务管理办法》《昆明市社会科学院经费报销办法》《昆明市社会科学院课题管理办法》等制度进行内控。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |  |  | 项目达到出版物标准的质量管理水平
3.项目效率性 分析 | 完成的及时性 |  |  | 因项目出版社的确定走政府采购程序，出版时间比原定的推迟
| 验收的有效性 |  |  | 项目按照为市委市政府科学决策提供咨询意见建议的成果及为社会各界了解昆明提供窗口和平台的出版物要求验收、验收合格
4.部门绩效 目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 |  |  | 项目绩效促进了本部门发挥为市委市政府科学决策提供咨询意见建议的绩效目标的实现
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 |  |  | 本项目绩效与昆明经济社会发展规划纲要、建设区域性国际中心城市的宏观政策相适应
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 |  |  | 项目绩效体现了本单位为昆明市委、市政府科学决策提供意见建议的职能职责，完成了本单位的年度计划
自评结论：2016年度《昆明发展蓝皮书》以十八大，十八届三中、四中、五中全会精神为指导，贯彻习近平“8·19”全国宣传思想工作会议的讲话精神，围绕云南“三个定位”战略目标，深入落实市委市政府关于昆明建设区域性国际中心城市的战略部署，回顾了2016年昆明市经济、社会、文化、法治、城市发展的成效，解读其中的重点、难点和热点，查找存在的问题；对昆明市2017年及以后的发展形势进行了分析预测，并提出对策建议，为市委市政府科学决策发挥了咨询作用，也为社会各界了解昆明提供了窗口和平台。2016年度《昆明发展蓝皮书》达到了预期目的，昆明市社科院认真履行了职能职责。

## 05.问题及建议
四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：本部门建立了院领导班子总体负责管理，办公室和科研处负责具体管理工作，各研究所严控各蓝皮书编辑质量的绩效管理组织体系。
（二）部门绩效管理推进情况及措施：根据国内外大环境、国家的宏观政策，结合昆明市经济社会发展，认真研究确定经济、社会、文化、法治、城市蓝皮书的内容重点；面向市级研究部门、职能部门等征集选题，认真筛选并确定选题；认真审阅稿件，严格把关。要求稿件能够解读昆明发展中的重点、热点和难点，查找存在的问题，分析未来的趋势，并提出对策建议，对市委市政府科学决策有参考价值。认真编辑，要求蓝皮书出版质量达到国家要求。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：因前期确定出版社走政府采购，由于程序和过程的原因，出版比原定计划有延迟
（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验：进一步完善院领导班子总体负责管理，办公室和科研处具体负责管理，各研究所严控各蓝皮书编辑质量的绩效管理组织体系。 2.项目绩效目标修正建议 3.需改进的问题及措施：加强对国内外发展环境和国家宏观政策的研究，加强对昆明市经济社会发展中的重点、热点、难点问题的研究，进一步选好各本蓝皮书的内容重点，认真筛选选题，严格把控论文稿件的质量，使蓝皮书更好地发挥为市委、市政府科学决策提供参考的作用。 4.其他需要说明的情况

## 06.尾页
五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组织机构及人员构成
评价组 机构职位 | 姓 名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签 字
组长 | 陈勇强 | 副院长 | 昆明市社会科学院
副组长 | 黄剑辉 | 办公室主任/副研究员 | 昆明市社会科学院办公室
副组长 | 尹峻 | 科研处副处长/副研究员 | 昆明市社会科学院科研处
成员 | 范江恒 | 办公室副主任/会计师 | 昆明市社会科学院办公室
成员 | 胡云霞 | 科研处工作人员/助理研究员 | 昆明市社会科学院科研处
（二）绩效自评的目的 查找2016年度《昆明发展蓝皮书》系列丛书出版中存在的问题，提出改进措施，为今后做好《昆明发展蓝皮书》的出版工作，提高出版质量，提高出版经费效率提供意见建议。
（三）自评组织过程
1.前期准备情况 | 召开评价工作全院动员会,成立部门预算绩效评价工作组织机构，明确具体评价、填表人员,评价小组提出任务、要求、目标,评价工作人员开展评价工作,评价工作组组长、副组长审查，提出意见,评价工作人员修改完善。
2.组织实施情况 | 根据评价组的要求，评价工作人员开展评价工作，评价工作组组长、副组长审查，提出意见，评价工作人员修改完善。
报告填写人（签字）：李志杰 2017年 10 月 25 日
评价工作负责人（签字）：陈勇强 2017年 10 月 25 日
年 月 日
六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央、省、市党委政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

## 04-2.业务指标-1 (hidden)
三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标 | 二级指标 |  | 情况说明
1.项目绩效指标 完成分析 | 申报项目确定的 绩效指标 | 执行完毕 绩效指标
| 计划绩效指标1 | 完成绩效指标1
| 计划绩效指标2 | 完成绩效指标2
| 计划绩效指标3 | 完成绩效指标3
| …… | ……
2.项目经济性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析 | 目标完成率
目标完成质量
完成的及时性
4.项目效益性分析 | 经济效益
社会效益
生态环境效益
可持续影响
公众满意度
评价等级
（三）自评结论：