附件5：项目支出绩效评价报告

《昆明社会科学》项目支出绩效

自评报告（2018年度）

部门名称（公章）：昆明市社会科学院

项目单位： 编辑资料室

主管部门： 昆明市社会科学院

项目名称：《昆明社会科学》编辑出版

绩效自评日期： 2019年2月27日

2019年2月

目录

摘要

一、 项目基本情况

（一）项目立项背景

（二）项目立项依据

（三）项目实施内容

（四）项目实施计划及完成情况

（五）项目的组织及管理

（六）项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

(一)评价的目的和依据

(二)绩效评价工作方案制定过程

(三)绩效评价原则、评价方法等

(四)绩效评价实施过程

(五)绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

(二)存在的问题

(三)建议和改进措施

《昆明社会科学》项目支出绩效评价报告

摘要（1500字以内）

一、项目概况：

编辑出版社会科学学刊和社会科学研究成果汇编期刊是昆明市社会科学院主要工作职责之一。绩效目标设定依据我院“三定”方案“昆政办通（2003）91号”《昆明人民政府办公厅关于印发<昆明市社会科学院职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》制定。文件要求我院设置内设机构“编辑资料室”，负责管理图书资料；编辑院刊，汇编院科研成果；负责全院信息中心的建设与使用；整理、编发社会科学研究的理论信息。

2018年昆明市财政下达《昆明市会科学》编辑出版发行项目预算经费共10万元。2018年期刊共出4期，每期800册，其中出版费15700元，作者稿费约8000元（按30、40、50元/千字给付，每期约为20万字），发行邮寄费1300元。每期开支约25000元，4期约10万元，达到收支平衡，此项目在2018年底完成。

二、评价结论

《昆明社会科学》刊物为季刊，年度共出版4期，编辑出版总经费为10万元，包括出版费、发行、邮寄等费用，年度严格按照刊物进度要求和财政要求完成经费的使用进度和比例。及时支付作者稿酬，按时支付出版社出版费用，确保《昆明社会科学》编辑出版项目按时顺利实施。严格控制出版费、稿酬等运行成本，厉行节约，整个年度未有超出项目经费的预算。《昆明社会科学》差错率依据《昆明社会科学》编辑委员会章程严格控制在万分之二以内；对刊物稿件编校质量、稿酬、样刊发行的满意程度作为编辑出版工作的重要效率。《昆明社会科学》的编辑出版为昆明市的学术交流和宣传搭建了平台，为沟通政府和学术界之间的交流和合作起到了桥梁作用，部分成果为政府决策提供了参考。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法

严格规范《昆明社会科学》的编辑出版，提升刊物的用稿质量，严格管理和使用刊物项目资金，最终形成的项目绩效为昆明市的学术交流和宣传搭建了平台，为沟通政府和学术界之间的交流和合作起到了桥梁作用。严格按照编辑用稿制度、审校制度等制度程序操作；严格遵守《昆明社会科学》编辑出版经费使用范围、以及社科联关于《昆明社会科学》期刊有关费用支付的规定等相关文件和制度来执行。确保项目程序化、规范化开展。

2.存在的问题

年初财政资金下拨为3月底，但刊物为季刊，至财政资金下拨时，刊物已按进度完成第一期的编辑出版，因此在支付出版社和稿酬上慢于刊物出刊进度；刊物的差错率虽然控制在规定的万分之二以内，但仍有提升编校质量的空间。

3.改进措施及建议

在财政资金下拨之时，立即支付出版社及作者的前期拖欠的费用；对刊物的编校程序由原来的三校制提升为四校制，减少编校的差错率。

正文：

《昆明社会科学》项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

编辑出版社会科学学刊和社会科学研究成果汇编期刊是昆明市社会科学院主要工作职责之一。绩效目标设定依据我院“三定”方案“昆政办通（2003）91号”《昆明人民政府办公厅关于印发<昆明市社会科学院职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》制定。文件要求我院设置内设机构“编辑资料室”，负责管理图书资料；编辑院刊，汇编院科研成果；负责全院信息中心的建设与使用；整理、编发社会科学研究的理论信息。

2.项目实施情况

该项目工作任务绩效目标明确，目标任务细化、量化明确，2018年项目共四期，每期800册，逢季末出刊，该项目编辑出版具有时效性和周期性，此项目在2018年底全面完成。刊物实行主编负责制。主编由单位法人担任， 副主编由分管领导担任，编辑资料室的职责是协助主编对编辑部进行全面管理，负责组稿及稿件的送审，对来稿进行综合审查，向主编提出稿件的处理意见；负责办理刊物相关的准印手续等事宜；编辑出版完成后，为昆明市的学术交流和宣传搭建了平台，为沟通政府和学术界之间的交流和合作搭建了桥梁和交流平台，部分成果为政府决策提供了参考。

3.资金来源及使用情况

2018年《昆明社会科学》项目财政下达的预算经费为10万元，每期出版费为15700元，作者稿费约8000元（按30、40、50元/千字给付，每期约为16万字），发行邮寄费1300元。每期开支约25000元，四期约10万元。完成全年经费预算率为100%，整个项目按计划于2018年底完成。

4.组织及管理情况

《昆明社会科学》期刊编辑出版发行严格按照《昆明社会科学》编辑工作规则以及市社科院关于《昆明社会科学》期刊有关费用支付的规定等相关文件和制度来执行；稿费根据质量高低分为50元/千字、40元/千字、30元/千字付予稿酬；及时支付作者稿酬，按时支付印刷厂印刷费用和邮局、快递公司邮寄、快递等费用。未存在拖延、截留经费等情况存在，保证刊物按时编辑出版，为昆明市的学术交流和宣传起到了积极作用。

项目严格按照市级财政的相关规定，健全项目管理制度，按计划推动项目工作进度，严格执行相关管理制度，规范资金管理办法，不截留挤占挪用项目专项资金，合理分配项目资金，推动项目按质按量完成工作目标任务。

（二）绩效目标

1.总目标

通过完成编辑出版《昆明社会科学》全年四期的工作任务，为全市广大社科工作者搭建社会科学交流的平台和窗口；为沟通政府和学术界之间的交流和合作搭建了桥梁和交流平台，并为政府决策提供了一定的参谋咨政作用。

2.年度目标

严格按照市财政下达的资金使用及管理要求，以及与出版社签订出版合同的出版要求，严控出版发行时效，认真审校刊物来稿，严把质量关，按时完成四期刊物的出版发行工作。达到刊物编辑出版为昆明市的学术交流和宣传搭建平台，为沟通政府和学术界之间的交流和合作搭建桥梁的作用。项目运行过程中严格控制印刷费、稿酬等运行成本，厉行节约相关费用支出，整个年度未有超出项目经费预算；刊物差错率依据《昆明社会科学》编辑委员会章程严格控制在万分之二以内。对刊物稿件编校质量、稿酬、样刊发行的满意程度达到了编辑出版工作的要求。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据新闻出版和市级财政的相关规定，健全项目管理制度，按计划推动项目工作进度，严格执行相关管理制度，严格按照编辑用稿制度、审校制度等制度程序操作，严格把控出刊时限，严格控制编校差错率，规范编辑出版相关规定和资金管理办法，严格遵守《昆明社会科学》编辑出版经费使用范围、以及社科联关于《昆明社会科学》期刊有关费用支付的规定等相关文件和制度来执行，不截留挤占挪用项目专项资金，合理分配项目资金，确保项目程序化、规范化开展。按时按量完成年度核定工作目标任务，达到了项目设定的目标要求。

通过项目一年的运行，存在年初财政资金下拨为3月底，但刊物为季月刊，至财政资金下拨时，刊物已按进度完成第一期的编辑出版，因此在支付出版社和稿酬上慢于刊物出刊进度；刊物的差错率虽然控制在规定的万分之二以内，但仍有提升编校质量的空间。因此，针对此问题，下一步采取在财政资金下拨之时，立即支付出版社及作者的前期拖欠费用；对刊物的编校程序由原来的三校制提升为四校制，减少编校的差错率。

《昆明社会科学》编辑出版项目为季刊，每年出版四期，总经费为10万元，包括出版、稿费、发行、邮寄费用，每期约2.5万元，四期共支付10万元。在控制印刷费、稿酬等运行成本、厉行节约相关费用支出的前提下，整个年度的项目经费预算使用是真实和有控制的，项目资金使用的效率和效果是明显的。

（二）绩效评价工作方案制定过程

学习国家有关新闻出版的法律法规和相关规定，并对部分在学术界较有影响的刊物的规范管理进行调研借鉴，制定了《<昆明社会科学>编辑工作规则》等文件，同时严格按照省新闻出版广电局核准出版要求和市级财政的资金要求，推动项目落实，同时也严格按照以上要求来检验项目指标的完成情况。

（三）绩效评价原则、评价方法

评价严格按照新闻出版及财政的相关规定执行，遵循科学规范、严格要求和工作目标任务要求紧密结合的原则进行评价。刊物编校差错率依据《昆明社会科学》编辑工作规则的要求，资金使用进度及类别严格按照项目资金核定的要求推进。对刊物稿件编校质量、稿酬、样刊发行的满意程度为作者和读者群体的反馈意见。

（四）绩效评价实施过程

此绩效评价实施过程中的数据填报及采集主要来源于对照国家新闻出版及财政的相关规定执行情况完成的比值及数量，以及能否严格按照本部门编辑出版的相关规定以及《昆明社会科学》编辑委员会章程的要求来严格执行。资金使用进度及类别严格对照项目资金核定的要求推进来采集。对刊物稿件编校质量、稿酬、样刊发行的满意程度为作者和读者群体的反馈意见进行分析得出。

（五）本次绩效评价的局限性。

项目评价严格按照2018年项目支出绩效自评共性指标体系中的项目决策、项目管理、项目绩效等方面来实施评价，但此绩效自评指标体系对于编辑出版《昆明社会科学》项目的评价针对性不强，具有一定的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

根据新闻出版和市级财政的相关规定，健全项目管理制度，按计划推动项目工作进度，严格执行相关管理制度，规范资金管理办法，不截留挤占挪用项目专项资金，合理分配项目资金，推动项目按质按量完成工作目标任务。

《昆明社会科学》每年出版四期，编辑出版经费为10万元，包括印刷、稿费、发行、邮寄费用，每期约2.5万元，四期共支付10万元。严格控制出版费、稿酬等运行成本，厉行节约相关费用支出。整个年度未有超出项目经费预算；刊物差错率依据《昆明社会科学》编辑工作规则严格控制在万分之二以内。将对刊物稿件编校质量、稿酬、样刊发行的满意程度作为编辑出版工作的重要效率；及时支付作者稿酬，按时支付印刷厂印刷费用，确保《昆明社会科学》编辑出版项目按时顺利实施；《昆明社会科学》的编辑出版为昆明市的学术交流和宣传搭建了平台，为沟通政府和学术界之间的交流和合作起到了桥梁作用。

（二）具体绩效分析。

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析

2018年《昆明社会科学》项目的预算经费为10万元，每期严格按照财政核准的项目使用用途支出。其中，出版费为15700元，作者稿费约8000元（按30、40、50元/千字给付，每期约为16万字），发行邮寄费1300元。每期开支约25000元，四期约10万元。该项目按计划于2018年底圆满完成。

《昆明社会科学》期刊编辑出版发行严格按照《昆明社会科学》编辑工作规则以及市社科联关于《昆明社会科学》期刊有关费用支付的规定等相关文件和制度来执行；稿费根据质量高低分为50元/千字、40元/千字、30元/千字付予稿酬；及时支付作者稿酬，按时支付出版社出版费用和邮局、快递公司邮寄、快递等费用。未存在拖延、截留经费等情况存在，保证刊物按时编辑出版，为昆明市的学术交流和宣传起到积极作用。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

严格规范《昆明社会科学》的编辑出版，提升刊物的用稿质量，严格管理和使用刊物项目资金，最终形成的项目绩效为昆明市的学术交流和宣传起搭建了平台，为沟通政府和学术界之间的交流和合作起到了桥梁作用。严格按照编辑用稿制度、审校制度等制度程序操作；严格遵守《昆明社会科学》编辑出版经费使用范围、以及社科联关于《昆明社会科学》期刊有关费用支付的规定等相关文件和制度来执行。确保项目程序化、规范化开展。

（二）存在的问题

当财政资金下拨时已是3月份，刊物已按进度完成第一期的编辑出版，因此在支付出版社和稿酬上慢于刊物出刊进度；刊物的差错率虽然控制在规定的万分之二以内，但仍有提升编校质量的空间。

（三）建议和改进措施

在财政资金下拨之时，立即支付出版社及作者的前期拖欠费用；对刊物的编校程序由原来的三校制提升为四校制，减少编校的差错率。